## Sayfa1
Sütun1 | Sütun2 | Sütun3 | Sütun4 | Sütun5
Faaliyet no | Faaliyet Adı | Sorumlu Kişiler | Tarih | İçerik ve Açıklama
1 | Okul bünyesinde okul müdürü, bir müdür yardımcısı ve iki öğretmenden oluşan “Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Uygulama Komisyonu” kurulur. | Osman KILINÇ | 2025-02-17 | Okul yürütme komisyonu; Osman KILINÇ (Müdür) Abdurrahman HAN (M.Yardımcısı) Murat TUNCAY (Sınıf Öğrt.) Mehmet Sait KIRMIZI ( Sınıf Öğrt.)oluşturuldu. Ekip içinde görevlendirmelerin yapılması sağlandı.
2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | Abdurrahman HAN | 2025-02-19 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturulur.Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır.
3 | Dergi, poster ya da broşür çalışmaları | Murat TUNCAY | 21.02.2025 25.02.2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması. Öğenci ve Veliler ile paylaşılması.
4 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma ve benzeri çalışmalar | M. Sait KIRMIZI | 05.05.2025 30.05.2025 | Doğal kaynakların ve çevredeki biyoçeşitliliğin tanınması amacıyla öğrencilere yönelik doğa gezileri ve doğa yürüyüşleri düzenlenecektir. Bu etkinliklerde, harita ve pusula kullanarak yön bulma gibi beceriler kazandırılacak, çevre bilincini artırmaya yönelik gözlem ve inceleme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, biyoçeşitliliğin korunması için farkındalık oluşturacak uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilecektir.
5 | Atık azaltma, geri ve ileri dönüşüm uygulama ve farkındalık çalışmaları | Tüm Öğretmen ve Öğrencileri | Mart- Mayıs 2025 | Doğal kaynakların kullanımı kapsamında, öğrencilerde sorumlu tüketim bilincini geliştirmek için atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. Bu etkinlikler, öğrencilerin bireysel tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmelerine ve çevreye duyarlı çözümler üretmelerine olanak tanıyacaktır. Ayrıca farkındalık oluşturmak için bilgilendirici uygulamalar ve projeler gerçekleştirilecektir.
6 | Hatıra Ormanı ya da Okul Dışı Ağaçlandırma Çalışmaları | Murat TUNCAY | 07.04.2025 30.04.2025 | Öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla Hatıra Ormanı oluşturma veya okul dışında ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Bu etkinliklerde öğrenciler, ağaç dikim süreçlerine aktif olarak katılarak doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirecek ve yeşil alanların önemini kavrayacaktır.
7 | Güneş paneli bulundurma, yağmur hasadı sistemi kurma, kompost, malçlama uygulama çalışmaları | Nesibe TUNÇ | 05.05.2025 30.05.2025 | Kompost çalışmları için bahçemizde etkinlikler düzenlenir. Kompost uygulamalarıyla organik atıkların geri dönüşümü teşvik edilecektir. Bu çalışmalarla öğrenciler, çevreye duyarlı uygulamaları öğrenerek sürdürülebilir bir yaşam anlayışı geliştirecektir.
8 | Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları | Tüm Öğretmenler | Şubat- Mayıs 2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası projeler geliştirme ve var olan projelere katılma.
9 | Toplum hizmetlerine katılım | Okul Yürütme Komisyonu | Şubat- Mayıs 2025 | Okulumuzun bulunduğu bölgedeki çevresel koşullar dikkate alınarak, çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında toplum hizmetlerine katılım sağlanacaktır. Bu çerçevede, öğrenciler çevresel sorunlara duyarlılıklarını artırmak amacıyla yerel çevre temizliği, ağaçlandırma çalışmaları, geri dönüşüm projeleri ve doğal yaşamı koruma faaliyetlerine katılacaklardır. Ayrıca, toplumda çevre bilincini geliştirecek seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenerek, okulumuzun çevreye duyarlı bir lider olmasına katkı sağlanacaktır.
10 | Veli bilgilendirme çalışmaları, toplantı, seminer, uygulama çalışmalarına aktif katılım vb. | Okul Rehberlik Servisi | Şubat- Mayıs 2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında veli bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında, velilere yönelik toplantılar, seminerler ve uygulama çalışmalarına aktif katılım teşvik edilecektir. Velilere, çocuklarının çevre dostu alışkanlıklar edinmesi için evde yapılabilecek etkinlikler ve çevreye duyarlı yaşam tarzları hakkında bilgi verilecektir.
11 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesini almış olmak | Osman KILINÇ Abdurrahman HAN | Şubat- Mayıs 2025 | Sıfır atık kapsamında, okulumuzda atık yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla çeşitli atık kutuları yerleştirilecektir. Ayrıca var olan sıfır atık belgesininin devamı için atıkların azaltılması ve geri dönüşüm süreçlerinin sistemli bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.
12 | Okul Bahçesi Yeşillendirme kapsamında yağmur suyu bahçesi, dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamaları ve benzeri çalışmalar | M. Sair KIRMIZI | 03.03.2025 28.03.2025 | Pet Şişelerde Mini Sera Yönteminin uygulanması yapılacaktır.Bu çalışma, öğrencilerin doğa ile daha güçlü bir bağ kurmalarına ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olacaktır.
13 | Doğa Dostu ya da AGRO Okul Kütüphanesi Oluşturma | Okul Yürütme Komisyonu | Şubat- Mayıs 2025 | Okul kütüphanesinin araştırılması enerji ve çevre konularını içeren kitapların derlenerek okul koridor panolarının süslenmesi öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
14 | Doğal gaz kullanan okullar, 2023 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2024 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait faturalardaki tüketim miktarlarını sisteme işler. | Seyfettin ALDAĞ | 01.04.2025 30.04.2025 | Doğal gaz kullanan okullar, 2023 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2024 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait faturalardaki tüketim miktarlarını belirlenen sisteme işler.
15 | Okullar, puanlamanın yapılabilmesi için https://anket.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden veri girişini yapar. | Abdurrahman HAN | 01.04.2025 30.04.2025 | Okul Müdürlüğü, tüketim verilerini sisteme işlemek için https://anket.meb.gov.tr/ sitesine giriş yaparak belirlenen aylara ait tüketim miktarlarını girer. Bu veri girişi, enerji tüketiminin izlenebilmesi ve puanlamanın yapılabilmesi amacıyla önemlidir. Sisteme doğru ve zamanında veri girişi yaparak, okullar çevre dostu enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarlar.
OKUL YÜRÜTME KOMİSYONU
| Murat TUNCAY |  | M. Sait KIRMIZI
| SINIF Öğrt. |  | Sınıf Öğrt.
| Abdurrahman Han |  | Osman KILINÇ
| M. Yardımcısı |  | Okul Müdürü